## Sheet1
《政务云》 前端开发时间安排与成本统计
前端负责人 | 王鹏瑕 |  |  |  | 项目参与人员成本统计
预计成本 | 204 | 小时 | 25.5 | 人/天 | 王鹏瑕 | 50 | 30
实际成本 | 176 | 小时 | 22 | 人/天 | 王利 | 67 | 104
修改成本 | 0 | 小时 | 0 | 人/天 | 王莎莎 | 59 | 49
[5 empty] | 雷勇 | 0 | 5
0
0
0
填写说明：P计划时间，X里程碑，C正常状态，D延期状态
内容 | [7 empty] | 难度 | 预计工时 | [50 empty] | 完成时间 |  |  |  | 修改时间
模块 |  |  |  |  | 页面 |  | 功能点 |  | 小时 （8小时/天） | 2月-4月 | [47 empty] | 工程师 | 实际工时 | 计划开始 时间 | 完成 时间 | 完成人 | 工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时
[10 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |  | 小时 （8小时/天） | [8 empty] | 原因
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 首页 |  |  |  | 首页四城地图-已完成 | [52 empty] | 王利
[5 empty] | 首页公共头部 |  |  |  | 2 | [48 empty] | 王莎莎 | 4 | 2017-05-04 | 2017-05-04
[5 empty] | 首页四城展示页 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 王利 | 8 | 2017-05-04 | 2017-05-04
[5 empty] | 四城门户详情页 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 王利 | 8 | 2017-05-05 | 2017-05-05
[5 empty] | 首页第二屏第三屏第四屏功能 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 王利 | 8 | 2017-05-07 | 2017-05-07
[5 empty] | 四地流动页静态-已完成 | [52 empty] | 王利
[5 empty] | 四地流动页-动态数据 |  |  |  | 6 | [48 empty] | 王利 | 6 | 2017-04-27 | 2017-04-27
[5 empty] | 武汉详情页 |  |  |  | 12 | [48 empty] | 王莎莎 | 20 | 2017-05-05 | 2017-05-09
[5 empty] | 2城对比分析页 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 王莎莎 | 8 | 2017-05-09 | 2017-05-10
合肥详情页
[5 empty] | 长沙详情页 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 王莎莎 | 8 | 2017-05-10
南昌详情页
[5 empty] | 搜索页 |  |  |  | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 信息门户 |  |  |  | 名企名录查询 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 王莎莎 | 4 | 2017-05-02 | 2017-05-02
[5 empty] | 名标名录地图展示 |  | 参照工商大数据地图页面 |  | 4 | [48 empty] | 王莎莎 | 6 | 2017-05-02 | 2017-05-03
[5 empty] | 政务信息、通知公告展示 | [52 empty] | 王利 | 1 | 2017-05-16 | 2017-05-16
[5 empty] | 政务信息、通知公告管理 |  | 不需要前端切图，后期在开发的基础上调整 |  | 8
业务信息展示
业务信息管理
通知,政务信息,业务信息列表
[5 empty] | 名标名录查询 | [52 empty] | 王利 | 2 | 2017-05-16 | 2017-05-16
[5 empty] | 名标名录查询-查询结果 | [52 empty] | 王利 | 2 | 2017-05-16 | 2017-05-16
[5 empty] | 名标名录查询-查询详情页 | [52 empty] | 王利 | 2 | 2017-05-16 | 2017-05-16
名标名录地图展示
名标名录管理
名标名录管理-地图拾取坐标
名标企业库展示
名标企业库管理
[5 empty] | 市场监管查询 |  |  |  | 2 | [48 empty] | 雷勇 |  | 2017-05-17
[5 empty] | 市场监管查询结果 |  |  |  | 3 | [48 empty] | 雷勇 |  | 2017-05-17
| 个人中心 |  |  |  | 我的消息-个人中心-发件箱 |  | 不需要前端切图，后期在开发的基础上调整 |  | 8
我的消息-个人中心-草稿箱
我的消息-工作提醒-收件箱
我的消息-工作提醒-草稿箱
我的消息-工作提醒-发件箱
我的消息-系统信息
通信录列表
通信录详情
| 业务协同 |  |  |  |  | 信息录入-投诉 |  |  | 6 | [48 empty] | 王莎莎
[6 empty] | 信息录入-举报 | 不需要前端切图，后期在开发的基础上调整 前端调整了业务协同的列表页、表单页、详情页 | [50 empty] | 王鹏瑕 | 20
信息列表-我来协助
协助信息列表-需要协助
协助信息详细页-投诉-已退回
协助信息详细页-投诉-已处理
协助信息详细页-投诉-待处理
协助信息详细页-投诉-未接收
协助信息详细页-投诉-等待反馈
协助信息详细页-举报-已退回
协助信息详细页-举报-已处理
协助信息详细页-举报-待处理
协助信息详细页-举报-未接收
协助信息详细页-举报-等待反馈
[5 empty] | 注册登记协作 | 企业登记信息查询
企业登记信息查询结果
[5 empty] | 商标保护协作 | 协助信息录入
协助信息列表-我来协助
协助信息列表-需要协助
协助信息详细页-已退回
协助信息详细页-已处理
协助信息详细页-待处理
协助信息详细页-未接收
协助信息详细页-等待反馈
[5 empty] | 公平交易执法协作 | 协助信息录入-线索转办
协助信息录入-案件协办
协助信息列表-我来协助
协助信息列表-需要协助
协助信息详细页-案件-已退回
协助信息详细页-案件-已处理
协助信息详细页--案件-待处理
协助信息详细页--案件-未接收
协助信息详细页--案件-等待反馈
协助信息详细页-线索-已退回
协助信息详细页-线索--已处理
协助信息详细页--线索--待处理
协助信息详细页--线索--未接收
协助信息详细页--线索--等待反馈
| 工作交流 |  |  |  | 首页 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 王利 | 4 | 2017-05-09 | 2017-05-09
[5 empty] | 知识云 |  | 不需要前端切图，后期在开发的基础上调整
机构设置与职责详情页
导航服务详情页
领导成员页
知识云-录入
| 登录页 | [7 empty] | 4 | [48 empty] | 王利 | 4 | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 新增主体户数趋势分析 | [7 empty] | 12 | [48 empty] | 王利
| 市场主体产业类型分析 | [7 empty] | 3 | [48 empty] | 王莎莎 | 3 | 2017-05-03 | 2017-05-04
| 市场主体活跃度分析 | [7 empty] | 3 | [48 empty] | 王莎莎 | 3 | 2017-05-03 | 2017-05-04
| 优势行业发展对比分析 | [7 empty] | 16 | [48 empty] | 王利
| 重点产业发展分析 | [7 empty] | 16 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-04-27 | 2017-05-02
| 企业年龄结构分析 | [7 empty] | 3 | [48 empty] | 王莎莎 | 3 | 2017-05-03 | 2017-05-04
| 企业及投资人族谱分析 | [7 empty] | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-05-04 | 2017-05-04
| 市场主体迁移分析 | [7 empty] | 16 | [48 empty] | 王利 | 16 | 2017-05-03 | 2017-05-04
APP页面 | 欢迎页 | [5 empty] | 切图时间+开发时间 2+2 |  | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-05-05 | 2017-05-05
| 首页 | [5 empty] | 切图时间+开发时间 |  | 3+4 | [48 empty] | 王鹏瑕 |  | 2017-05-05 | 2017-05-06
| 业务新闻-列表页 | [7 empty] | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 业务新闻-详情页 | [7 empty] | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 市场主体-列表页 | [7 empty] | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-05-09
| 市场主体-详情页 | [7 empty] | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 市场信箱-列表页 | [7 empty] | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-05-08 | 2017-05-08
| 市场信箱-详情页 | [7 empty] | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-05-09 | 2017-05-09
| 我的投资-信息编辑页 | [5 empty] | 切图+开发 |  | 8 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 8 | 2017-05-09 | 2017-05-15