## Sheet1
5.2日工作完成情况
内容 |  |  |  |  | 完成度 | 预计 工时
产品 | 模块
前台页面 | 首页 | 首页 |  |  | 未给设计图 | 8
|  | 四城详细信息 |  | 武汉 | 未给设计图 | 4
|  |  |  | 长沙 | 未给设计图 | 4
|  |  |  | 合肥 | 未给设计图 | 4
|  |  |  | 南昌 | 未给设计图 | 4
|  |  |  | 两城市对比页 | 未给设计图 | 6
|  | 四城市工商投资流入流出分析 |  |  | 已完成 | 32
| 信息门户 | 信息 | 列表页 | 无管理员权限 | 不用切图
|  |  |  | 有管理员权限 | 不用切图
|  |  | 详情页 |  | 不用切图
|  |  | 弹窗 |  | 不用切图
|  | 名标 名录 | 查询 | 搜索页 | 进行中 | 4
|  |  |  | 查询结果列表页 | 不用切图
|  |  |  | 查询结果详情页 | 不用切图
|  |  | 展示 | 地图展示 | 不用切图
|  |  | 管理 | 列表页 | 不用切图
|  |  |  | 新增 | 不用切图
|  |  |  | 拾取坐标 | 不用切图
|  | 名优 企业库 | 列表页 | 无管理员权限 | 不用切图
|  |  |  | 有管理员权限 | 不用切图
|  |  | 弹窗 |  | 不用切图
|  | 市场 监管 | 搜索页 |  | 不用切图
|  |  | 结果列表 |  | 不用切图
|  |  | 结果详情 | 基本信息 | 不用切图
|  |  |  | 抽查检查 | 不用切图
| 工作交流 | 首页 |  |  | 未给设计图 | 8
|  | 知识云 | 列表页 | 无管理员权限 | 不用切图
|  |  |  | 有管理员权限 | 不用切图
|  |  | 详情页 | 机构设置与职责 | 不用切图
|  |  |  | 导航服务 | 不用切图
|  |  |  | 领导成员 | 不用切图
| 业务协同 | 12315 消费维权 协作 | 协助信息 录入 | 投诉 | 未给设计图 | 6
|  |  |  | 举报 | 不用切图
|  |  | 协助信息 列表 | 我要协助 | 不用切图
|  |  |  | 需要协助 | 不用切图
|  |  | 协助信息 详情 | 投诉 | 不用切图
|  |  |  | 举报 | 不用切图
|  |  |  | 相关弹窗 | 不用切图
|  | 注册登记 协作 | 企业登记信息查询 |  | 不用切图
|  |  | 企业登记信息结果列表 |  | 不用切图
|  | 商标保护 协作 | 协助信息录入 |  | 不用切图
|  |  | 协助信息 列表 | 我来协助 | 不用切图
|  |  |  | 需要协助 | 不用切图
|  |  | 协助信息 详情 | 内容页 | 不用切图
|  |  |  | 相关弹窗 | 不用切图
|  | 公平交易 执法协作 | 协助信息 录入 | 线索转办 | 不用切图
|  |  |  | 案件协办 | 不用切图
|  |  | 协助信息 列表 | 我来协助 | 不用切图
|  |  |  | 需要协助 | 不用切图
|  |  | 协助信息 详情 | 案件 | 不用切图
|  |  |  | 线索 | 不用切图
|  |  |  | 相关弹窗 | 不用切图
| 数据分析 | 跨四市流动数据融合平台 |  |  | 未给设计图 | 24
|  | 新增主体户数对比分析 |  |  | 调e-Chart | 12
|  | 市场主体产业类型分析 |  |  | 未给设计图 | 4
|  | 市场主体活跃度分析 |  |  | 未给设计图 | 4
|  | 优势行业发展对比分析 |  |  | 不需要做 | 16
|  | 重点产业结构发展分析 |  |  | 完成50% | 16
|  | 企业年龄结构分析 |  |  | 未给设计图 | 4
|  | 企业投资人族谱分析 |  |  | 未给设计图 | 4
|  | 四城市市场主体迁移分析 |  |  | 未给设计图 | 16
| 个人中心 | 我的消息 | 个人消息 | 列表页 | 不用切图
|  |  |  | 弹窗 | 不用切图
|  |  | 工作提醒 | 列表页 | 不用切图
|  |  |  | 弹窗 | 不用切图
|  |  | 系统消息 | 列表页 | 不用切图
|  |  |  | 弹窗 | 不用切图
|  | 通讯录 | 列表页 |  | 不用切图
|  |  | 详情页 |  | 不用切图
| 登录 |  |  |  | 未给设计图 | 4
APP | 欢迎页 |  |  |  | 未给设计图 | 2
| 首页 |  |  |  | 未给设计图 | 4
| 业务新闻 |  |  | 列表页 | 未给设计图 | 4
|  |  |  | 详情页 | 未给设计图 | 4
| 市场主体 |  |  | 列表页 | 未给设计图 | 2
|  |  |  | 详情页 | 未给设计图 | 4
| 市长信箱 |  |  | 列表页 | 未给设计图 | 2
|  |  |  | 详情页 | 未给设计图 | 2
|  |  |  | 信息编辑页 | 未给设计图 | 4