## 开发计划
内容 |  |  |  | 预计工时(天) | 开发人员 | 截至日期
产品 | 模块
用户前台 | 登录页 | 登录功能开发 |  | 1 | 舒训 | 2017.5.16
| 首页 | 首页展示 |  | 1 | 舒训 | 2017.5.17
|  | 武汉详情页 |  | 1 | 舒训 | 2017.5.18
|  | 四地流动 |  | 3 | 李朗 | 2017.5.5
| 搜索功能 | 搜索功能 |  | 1 | 舒训 | 2017.5.19
| 信息门户 | 政务信息、通知公告展示 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.3
|  | 政务信息、通知公告管理 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.3
|  | 业务信息展示 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.4
|  | 业务信息管理 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.4
|  | 通知、政务信息、业务信息列表 |  | 1 | 尹家良 | 2017.5.5
|  | 名标名录查询、结果列表 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.8
|  | 名标名录详情页 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.8
|  | 名标名录展示页 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.9
|  | 名标名录管理、获取坐标 |  | 1.5 | 尹家良 | 2017.5.10
|  | 名优企业展示列表 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.11
|  | 名优企业展示详情 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.11
|  | 名优企业管理（搜索、导入、导出、新增） |  | 2 | 尹家良 | 2017.5.15
| 个人中心 | 我的消息页-个人消息-收件箱 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.3
|  | 我的消息页-个人消息-发件箱 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.3
|  | 我的消息页-个人消息-草稿箱 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.4
|  | 我的消息页-工作提醒-收件箱 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.4
|  | 我的消息页-工作提醒-发件箱 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.5
|  | 我的消息页-工作提醒-草稿箱 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.5
|  | 我的消息页-系统消息 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.8
|  | 通讯录列表 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.8
|  | 通讯录详情 |  | 0.5 | 王海峰 | 2017.5.9
| 业务协同 | 12315消费维权协作 | 协助信息录入-投诉 | 1 | 曾柯 | 2017.5.3
|  |  | 协助信息录入-举报 | 1 | 曾柯 | 2017.5.4
|  |  | 协助信息列表-我来协助 | 1 | 曾柯 | 2017.5.5
|  |  | 协助信息列表-需要协助 | 1 | 曾柯 | 2017.5.8
|  |  | 协助信息列表-需要协助 | 1 | 曾柯 | 2017.5.9
|  |  | 协助信息详细页-投诉-已退回 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.10
|  |  | 协助信息详细页-投诉-已处理 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.10
|  |  | 协助信息详细页-投诉-待处理 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.11
|  |  | 协助信息详细页-投诉-未接收 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.11
|  |  | 协助信息详细页-投诉-等待反馈 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.12
|  |  | 协助信息详细页-举报-已退回 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.12
|  |  | 协助信息详细页-举报-已退回 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.15
|  |  | 协助信息详细页-举报-已处理 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.15
|  |  | 协助信息详细页-举报-待处理 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.16
|  |  | 协助信息详细页-举报-已退回 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.16
|  |  | 协助信息详细页-举报-已处理 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.17
|  |  | 协助信息详细页-举报-待处理 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.17
|  |  | 协助信息详细页-举报-未接收 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.18
|  |  | 协助信息详细页-举报-等待反馈 | 0.5 | 曾柯 | 2017.5.18
|  | 注册登记协作 | 企业登记信息查询、结果展示 | 1 | 尹家良 | 2017.5.16
|  | 商标保护协作 | 协助信息录入 | 1 | 舒训 | 2017.5.3
|  |  | 协助信息列表-我来协助 | 1 | 舒训 | 2017.5.4
|  |  | 协助信息列表-需要协助 | 1 | 舒训 | 2017.5.5
|  |  | 协助信息详细页-已退回 | 0.5 | 舒训 | 2017.5.8
|  |  | 协助信息详细页-已处理 | 0.5 | 舒训 | 2017.5.8
|  |  | 协助信息详细页-待处理 | 0.5 | 舒训 | 2017.5.9
|  |  | 协助信息详细页-未接收 | 0.5 | 舒训 | 2017.5.9
|  |  | 协助信息详细页-等待反馈 | 0.5 | 舒训 | 2017.5.10
|  | 公平交易执法协作 | 协作信息录入-线索转办 | 0.5 | 彭伟龙 | 2017.5.3
|  |  | 协作信息录入-案件协办 | 0.5 | 彭伟龙 | 2017.5.3
|  |  | 协作信息录入-我来协助 | 0.5 | 彭伟龙 | 2017.5.4
|  |  | 协作信息录入-需要协助 | 0.5 | 彭伟龙 | 2017.5.4
|  |  | 协作信息详细页-案件-已退回 | 0.5 | 彭伟龙 | 2017.5.5
|  |  | 协作信息详细页-案件-已处理 | 0.5 | 彭伟龙 | 2017.5.5
|  |  | 协作信息详细页-案件-待处理 |  | 彭伟龙 | 2017.5.5
|  |  | 协作信息详细页-案件-未接收 | 0.5 | 李明 | 2017.5.3
|  |  | 协作信息详细页-案件-等待反馈 | 0.5 | 李明 | 2017.5.3
|  |  | 协作信息详细页-线索-已退回 | 0.5 | 李明 | 2017.5.4
|  |  | 协作信息详细页-线索-已处理 | 0.5 | 李明 | 2017.5.4
|  |  | 协作信息详细页-线索-待处理 | 0.5 | 李明 | 2017.5.5
|  |  | 协作信息详细页-线索-未接受 | 0.5 | 李明 | 2017.5.5
|  |  | 协作信息详细页-线索-等待反馈 |  | 李明 | 2017.5.5
| 数据分析 | 跨四市流动数据融合平台 |  | 2 | 王海峰 | 2017.5.11
|  | 新增主体户数对比分析 |  | 2 | 王海峰 | 2017.5.15
|  | 市场主体产业类型分析 |  | 2 | 王海峰 | 2017.5.17
|  | 市场主体活跃度分析 |  | 2 | 李朗 | 2017.5.9
|  | 优势行业发展对比分析 |  | 2 | 李朗 | 2017.5.11
|  | 企业年龄结构分析 |  | 2 | 李朗 | 2017.5.15
|  | 企业投资人族谱分析 |  | 2 | 李朗 | 2017.5.17
|  | 重点产业结构发展分析 |  | 2 | 李朗 | 2017.5.19
|  | 四城市市场主体迁移分析 |  | 2 | 王海峰 | 2017.5.19
| 工作交流 | 知识云-展示 | 机构设置与职责详情页 | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.17
|  |  | 导航服务详情页 | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.17
|  |  | 领导成员页 | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.18
|  | 知识云-录入 |  | 0.5 | 尹家良 | 2017.5.18
管理员后台 | APP系统管理 | 菜单管理 |  | 1 | 舒训 | 2017.5.11
|  | 市长信箱管理-待审核 |  | 0.5 | 舒训 | 2017.5.12
|  | 市长信箱管理-已审核 |  | 0.5 | 舒训 | 2017.5.12
| 首页新闻管理 | 新增新闻 |  | 0.5 | 舒训 | 2017.5.15
|  | 新闻列表 |  | 0.5 | 舒训 | 2017.5.15